- О подготовке и  проведении  пожароопасного  сезона  2022  года  на  территории  Коммунаровского  сельсовета  Беловского  района  Курской  области

Просмотров: 905

АДМИНИСТРАЦИЯ КОММУНАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕЛОВСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 10 марта 2022 года № 17

О подготовке и  проведении  пожароопасного  сезона  2022  года  на  территории  Коммунаровского  сельсовета  Беловского  района  Курской  области

Во исполнение Распоряжения Губернатора Курской области от 21.02.2022 № 54-рг «О подготовке и проведении пожароопасного сезона 2022 года на территории Курской области», в  целях   организации  и  проведения  мероприятий  по  усилению  охраны  лесов, населенных  пунктов  и  организаций, независимо  от  их  организационно-правовой формы  на  территории  Коммунаровского  сельсовета  Беловского  района  Курской  области  от  пожаров  в  2022  году

- Утвердить  прилагаемые:

-  состав  оперативного  штаба  по  подготовке  к  пожароопасному сезону  2022  года  на  территории  Коммунаровского  сельсовета  Беловского  района  Курской  области (далее - оперативный  штаб) (приложение № 1);

-  план  по  подготовке  к  пожароопасному  сезону 2022  года  на  территории  Коммунаровского  сельсовета  Беловского  района  Курской  области (приложение № 2).

Глава администрации Коммунаровского сельсовета Беловского  района                                                                   А.И. Шахов

Приложение № 1

к распоряжению администрации Коммунаровского сельсовета Беловского района от 10.03.2022 г. № 17

С О С Т А В

оперативного  штаба  по  подготовке  к  пожароопасному сезону  2022  года  на  территории  Коммунаровского сельсовета  Беловского  района  Курской  области

1. Шахов Александр Иванович  -  глава  администрации Коммунаровского  сельсовета;

2. Рыженко  Валентина  Ивановна — директор ОБУССОКО «Беловский детский  дом» (по согласованию);

3. Терешенко  Борис  Николаевич — исполнительный директора ООО «Бел Сахар»  (по  согласованию);

4.  Салова Вита Викторовна  - врач терапевт  Коммунаровской  амбулатории (по  согласованию);

5. Звягина  Валентина  Николаевна — заведующая  Коммунаровским  детским  садом (по  согласованию);

6. Участковый  инспектор  МО МВД «Беловский»  по  Коммунаровскому  сельсовета (по  согласованию).

Приложение № 1

к распоряжению администрации Коммунаровского сельсовета Беловского района от 10.03.2022 г. № 17

План мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2022 года на территории администрации Коммунаровского сельсовета

Беловского района Курской области

|  | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Утверждение муниципальных планов: - привлечения сил и средств для ликвидации природных пожаров в пожароопасный сезон 2022 года; - превентивных мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2022 года в лесах, населенных пунктах и на объектах экономики Беловского района Курской области | до 15.03.2022 г. | Отдел ГО и ЧС администрации района, администрация сельсовета |
| 2. | Корректировка Плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами на территории Коммунаровского сельсовета Беловского района | При необходимости | Отдел ГО и ЧС администрации района, администрация сельсовета |
| 3. | Создание оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2022 года на территории Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области | с изданием приказа комитета природных ресурсов Курской области «О начале пожароопасного сезона 2022 года» | КЧС и ОПБ администрации сельсовета |
| 4. | Организация разработки и корректировки паспортов безопасности населенных пунктов, территории Коммунаровского сельсовета Беловского района с учетом возможных рисков возникновения и распространения природных пожаров | В период пожароопасного сезона | Отдел ГО и ЧС администрации района, администрация сельсовета |
| 5. | Уточнение группировок и проведение смотров готовности сил и средств муниципальных и объектовых звеньев территориальной подсистемы РЗ ОТП РСЧС, в том числе сельхозпроизводителей и лесопользователей, для выполнения противопожарных мероприятий и их готовности к тушению пожаров | до 18.03.2022 г. | Отдел аграрной политики, Беловское участковое лесничество отдела комитете по Суджанскому лесничеству комитет природных ресурсов Курской области (по согласованию), администрация Коммунаровского сельсовета, ПЧ Беловского района ОКУ «ППС Курской области» (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию) |
| 6. | Создание необходимого резерва материальных и финансовых средств для возможного привлечения (размещения, питания, обеспечения горюче-смазочными материалами) на тушение крупных лесных пожаров техники и личного состава | до 18.03.2022 г. | Администрация Беловского района, Беловское участковое лесничество отдела комитете по Суджанскому лесничеству комитет природных ресурсов Курской области (по согласованию), администрация сельсовета, арендаторы лесных участков (по согласованию) |
| 7. | Обеспечение при необходимости ограничение въезда в леса средств транспорта, а также посещение леса населением | При возникно-вении чрезвы-чайных ситу-аций в период введения особого про-тивопожарно-го режима в лесах | Отд ОМВД России по Беловскому району (по согласованию), Администрация сельсовета, Беловское участковое лесничество отдела комитете по Суджанскому лесничеству комитет природных ресурсов Курской области (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию) |
| 8. | Закрытие шлагбаумов, имеющихся на дорогах в лес, установка аншлагов, предупреждающих о введении особого противопожарного режима на соответствующей территории и дополнительных ограничительных мерах в связи с этим | в период введения особого противопожарного режима | Администрация сельсовета, Беловское участковое лесничество отдела комитете по Суджанскому лесничеству комитет природных ресурсов Курской области (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию) |
| 9. | Участие в штабных тренировках по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами на территории администрации Коммунаровского сельсовета Беловского районам | В период пожароопасного сезона | Отдел ГО и ЧС, Администрация сельсовета, Беловское участковое лесничество отдела комитете по Суджанскому лесничеству комитет природных ресурсов Курской области (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию) |
| 10. | Обеспечение проведения информационной кампании, в том числе через районные СМИ, направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в лесах, в населенных пунктах и организациях, независимо от их организационно-правовой формы на территории администрации Коммунаровского сельсовета | постоянно | Редакция газеты «Беловкий зори» (по согласованию), отдел ГО и ЧС, Администрация сельсовета |
| 11. | Организация профилактической и разъяснительной работы с детьми в образовательных учреждениях по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности | постоянно | Управление образования Администрации района, учебное заведение (по согласованию) |
| II. Практические мероприятия |  |  |  |
| 1. | Проведение профилактических противопожарных мероприятий (обновление и создание защитных минерализованных полос, прокладка просек, организация противопожарных разрывов в лесных массивах, в населенных пунктах, находящихся в непосредственной близости от лесных массивов, а также установка шлагбаумов, аншлагов, удалению сухой растительности) | до 25.03.2022 г. | Администрация сельсовета, Беловское участковое лесничество отдела комитета по Суджанскому лесничеству комитет природных ресурсов Курской области (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию) |
| 2 | Обеспечение подъездов к водоисточникам пожарных машин, оборудование естественных и искусственных водоемов площадками с твердым покрытием, водонапорных башен устройствами забора воды для тушения лесных (природных) пожаров | до 25.03.2022 г. | Администрация сельсовета, Беловское участковое лесничество отдела комитета по Суджанскому лесничеству комитет природных ресурсов Курской области (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию) |
| 3. | Обеспечение противопожарного состояния занимаемых и обслуживаемых территорий (очистка и минерализация полос отчуждения вдоль автомобильных дорог, деревьев и кустарников вдоль просек воздушных линий электропередачи), создание резервов материально-технических средств (горюче-смазочных материалов, противопожарного инвентаря и иного оборудования) для организации тушения пожаров собственными силами, а также обеспечение готовность сил и средств для тушения пожаров в соответствии с действующим законодательством | до 25.03.2022 г. | АО «Беловская ДПМК» (по согласованию), Беловские РЭС (по согласованию), Беловская газовая служба (по согласованию), Администрация сельсовета, Беловское участковое лесничество отдела комитета по Суджанскому лесничеству комитет природных ресурсов Курской области (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию) |
| 4 | Организация патрулирования наиболее пожароопасных участков возникновения лесных пожаров | в период противопожарного сезона | КЧС И ОПБ Администрации района, Администрация сельсовета |
| 5 | Организация работы по предупреждению и пресечению правонарушений, предусмотренных Законом Курской области от 04.01.2003. г. № 1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области» | в период противопожарного сезона | Администрация сельсовета |
| 6 | При повышении класса пожарной опасности в лесах определение дополнительных мер ограничительного характера, в том числе по запрету на использование открытого огня и посещение лесов | в период противопожарного сезона | Отд ОМВД России по Беловскому району (по согласованию), Администрация сельсовета |
| 7. | В случае повышения класса пожарной опасности введения на соответствующей территории особого противопожарного режима | в период противопожарного сезона | Администрация сельсовета |
| 8. | Принятие мер по запрету выжигания сухой травянистой растительности, разведение костров, сжигание хвороста, порубочных остатков и горючих материалов, а также оставлению сухостойных деревьев и кустарника в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог | в период противопожарного сезона | АО «Беловская ДПМК» (по согласованию), Беловские РЭС (по согласованию), Беловская газовая служба (по согласованию), Администрация сельсовета |
| 9. | Организация обмена информацией о состоянии пожарной безопасности, в том числе на территориях, примыкающих к лесным массивам, с целью своевременного приятия мер по устранению нарушений требований пожарной безопасности | в период противопожарного сезона | Администрация сельсовета, Беловское участковое лесничество отдела комитета по Суджанскому лесничеству комитет природных ресурсов Курской области (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию) |
| 10. | Введение практики подготовки и опубликования «черных списков» собственников земельных участков (юридических лиц, КФХ и т.д.) сельскохозяйственного назначения, в том числе примыкающих к лесным массивам, систематически нарушающих требования пожарной безопасности | в период противопожарного сезона | Администрация сельсовета |

Категория: Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций